## value
Creator | truongvv
value | 3.000.000
index | function | sub function | release | time
1 | UI | Main UI(list blocks) | 1 | 05/05/2014 - 15/05/2014
2 |  | Logo
3 |  | About
4 |  | Portfolio
5 |  | Map
6 |  | Contact
7 |  | News
8 | Real Data from server | Main UI(list blocks) | 2 | 15/05/2014 - 20/05/2014
9 |  | Logo
10 |  | About
11 |  | Portfolio
12 |  | Map
13 |  | Contact
14 |  | News
15 | Document and release |  | 3
| schedule | value | Comment
| release1 | 1.000.000 | Data Exemple Complete UI
| release 2 |  | Use real data
| release 3 | 2.000.000 | up project play document